## Historial_Versiones
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Organización | Descripción
23/04/2025 | 1.0 | ESPOCH | Creación del Product Backlog

## Product_Backlog
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Repositorio | Completo | 10 horas | Sprint 1 | Alta
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Base de datos | Completo | 50 horas | Sprint 1 | Alta
HT-04 | Seleccion arquitectura del sistema y selección de frameworks | Arquitectura | Completo | 30 horas | Sprint 1 | Alta
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Servidor base de datos | Completo | 40 horas | Sprint 2 | Alta
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Capa de acceso | Completo | 80 horas | Sprint 2 | Alta
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Documentación del proyecto | Completo | 10 horas | Sprint 2 | Media
HT-12 | Creación de diagrama de procesos | Diagrama de procesos | Planificado | 50 horas | Sprint 3 | Media
HT-06 | Implementación de capa lógica de negocio | Capa logica de negocio | Planificado | 120 horas | Sprint 3 | Alta
HT-10 | Implementar un sistema de login seguro | Login | Planificado | 90 horas | Sprint 4 | Alta
HU02 | Como administradores deseamos poder modificar los datos de los usuarios para mantenerlos actualizados en el sistema. | Gestión de usuario administrador | Planificado | 50 horas | Sprint 4 | Alta
HU01 | Como administradores deseamos poder Logearnos al sistema para realizar la administración de usuarios, estudiantes, carreras, docentes, empresas. | Gestión de ingreso administrador | Planificado | 50 horas | Sprint 4 | Alta
HU03 | Como administradores deseamos poder ingresar los datos de las empresas y las vacantes disponibles en las cuales los estudiantes realizaran las prácticas. | Gestión de vacantes administrador | Planificado | 80 horas | Sprint 5 | Alta
HU04 | Como administradores deseamos poder generar reportes de los estudiantes matriculados, tutores academicos y tutores externos para emitir informes. | Gestion de reportes administrador | Planificado | 43 horas | Sprint 5 | Media
HU08 | Como estudiante deseo ingresar el área en la que se va enfocar la prácticas. | Gestión de area | Planificado | 47 horas | Sprint 5 | Alta
HU11 | Como tutor externo deseo ingresar la calificación del tutor empresarial | Validacion de calificacion externa
HU09 | Como estudiantes deseo cancelar el ingreso de información de las prácticas. | Gestión de cancelacion de practicas | Planificado | 60 horas | Sprint 6 | Alta
HU10 | Como tutor institucional deseo ingresar la calificación del tutor institucional | Validacion de calificacion academica | Planificado | 88 horas | Sprint 6 | Alta
HT-09 | Implementación |  | Planificado | 140 horas | Sprint 7 | Media
HU05 | Como estudiante deseo poder ingresar de registro de inscripción de prácticas y seleccionar el periodo académico. | Validación de envio de matricula | Planificado | 90 horas | Sprint 8 | Medio
HU06 | Como tutor academico deseo ingresar el codigo del estudiante y validar los datos | Gestionar informacion del estudiante | Planificado | 100 horas | Sprint 9 | Baja
HT-07 | Implementación de capa de presentación | Capa de presentación | Planificado | 100 horas | Sprint 10 | Alta
HT-05 | Diseño responsivo | Diseño responsivo | Planificado | 90 horas | Sprint 11 | Medio
HT-11 | Implementación en mejoras en la documentación del código fuente | Código Fuente | Planificado | 100 horas | Sprint 12 | Baja