## Historial_Versiones
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Organización | Descripción
23/04/2025 | 1.0 | ESPOCH | Creación del Product Backlog
20/05/2025 | 2 | ESPOCH | Modificación del Product Backlog

## Product_Backlog
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Repositorio | Completo | 10 horas | Sprint 1 | Alta
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Base de datos | Completo | 50 horas | Sprint 1 | Alta
HT-04 | Seleccion arquitectura del sistema y selección de frameworks | Arquitectura | Completo | 30 horas | Sprint 1 | Alta
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Servidor base de datos | Completo | 40 horas | Sprint 2 | Alta
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Capa de acceso | Completo | 80 horas | Sprint 2 | Alta
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Documentación del proyecto | Completo | 10 horas | Sprint 2 | Media
HT-12 | Creación de diagrama de procesos | Diagrama de procesos | Completo | 50 horas | Sprint 3 | Media
HT-06 | Implementación de capa lógica de negocio | Capa logica de negocio | Completo | 120 horas | Sprint 3 | Alta
HT-10 | Documentacion del diseño de la del UI | Diseño UI | Completo | 90 horas | Sprint 4 | Alta
HU02 | Diseño del login del sistema en react con la librería mdb-react-ui-kit | Diseño Login | Completo | 50 horas | Sprint 4 | Alta
| Diseño de la pagina de inicio denominada HomePage | HomePage | Completo | 30 hora | Sprint 5 | Media
| Diseño de la Pagina de Modulo de Administración | Modulo Administrador | Completo | 30 hora | Sprint 6 | Alta
HU04 | Creacion y Adaptación de los sub modulos de Practicas Laborales y Practicas Comunitarias dentro del Modulo de Administracion para su debida gestión administrativa. | Modulo Administrador | Completo | 30 hora | Sprint 7 | Alta
HU03 | Como administradores deseamos poder administar usuarios y asignacion de permisos desde un menú para administración general. | Gestión de general administrador | Completo | 30 hora | Sprint 7 | Alta
HU01 | Como administradores deseamos poder verificar, aceptar o rechazar las inscripciones de los estudiantes. | Gestión de inscripción administrador | Completo | 50 horas | Sprint 7 | Alta
HU03 | Como administradores deseamos asignar el cupo de practicas laborales y practicas comunitarias con los datos de la empresa y los cupos disponibles. | Gestión de vacantes administrador | Completo | 80 horas | Sprint 7 | Alta
HU03 | Como administradores deseamos poder asignar tutores de Practicas Comunitarias y asignar docentes institucionales para Practicas Comunitarias. | Gestión de tutores administrador | Completo | 80 horas | Sprint 7 | Alta
HU04 | Como administradores deseamos poder asignar tutores empresariales y asignar docentes institucionales para practicas laborales. | Gestion de docentes administrador | Completo | 43 horas | Sprint 7 | Media
HU08 | Como estudiante deseo ingresar el área en la que se va enfocar la prácticas. | Gestión de estudiante | Completo | 47 horas | Sprint 8 | Alta
HU11 | Como estudiante deseo poder ingresar de registro de inscripción de prácticas y poder visualizar si esta pendiente o aprobada | Gestion de matricula del estudiante | Completo |  | Sprint 8
HU09 | Como estudiante deso poder visualizar las practicas que se estan llevando en curso | Gestión de cancelacion de practicas | Completo | 60 horas | Sprint 8 | Alta
HU10 | Como docente institucional deseo visualiza los informes de los estudiantes | Validacion de calificacion academica | Completo | 88 horas | Sprint 9 | Alta
HT-09 | Como docente institucional deseo realizar la evaluacion | Verificacion de evaluacion | Completo | 140 horas | Sprint 9 | Media
HU05 | Como tutor externo deseo ingresar la calificación del tutor empresarial | Validación de envio de matricula | Completo | 90 horas | Sprint 10 | Medio
HU06 | Como tutor externo deseo ingresar verificar al estudiante y sus tareas | Gestionar informacion del estudiante | Completo | 100 horas | Sprint 10 | Baja