## HISTORIAL DE VERSIONES
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Organización | Descripción
27/4/2025 | 1.0 | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 1
2025-06-05 | 1.1 | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 2
13/05/2025 | 1.2 | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 3

## SPRINT BACKLOG
Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de prácticas preprofesionales en la carrera de Software de la ESPOCH
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas)
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Creación de repositorio en github | Completado | 10
|  | Configurar el repositorio con ramas específicas con la invitación de cada integrante. | Completado
|  | Subir las carpetas bases de archivos con la estructura del proyecto para trabajo colaborativo | Completado
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Análisis de entidades y relaciones. | Completado | 50
|  | Verificación de integridad referencial en cada tabla. | Completado
|  | Realización de prueba de lógica del sistema | Completado
|  | Modelamiento de base de datos | Completado
HT-04 | Diseño de arquitectura del sistema y selección de frameworks | Analisis y selección de la arquitectura del software n capas. | Completado | 30
|  | Seleccionar las tecnologías, frameworks y herramientas específicas que se utilizarán según la arquitectura y los requisitos del sistema. | Completado
|  | Validación de selección con documentación. | Completado
|  | Validación de selección de frameworks para el lenguaje | Completado
HORAS SPRINT 1 |  |  |  |  | 90
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas)
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Configurar el sistema de base de datos con sus credenciales | Completado | 40
|  | Implementación del modelo de base de datos | Completado
|  | Realizar la conexión con la base de datos | Completado
|  | Comprobación de conexión correcta | Completado
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Creación de entidades por tabla | Completado | 80
|  | Creación de relaciones entre tablas | Completado
|  | Realización de pruebas de conexión con la base de datos. | Completado
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Creación de la documentación | Completado | 10
|  | Subir la documentación al repositorio | Completado
HORAS SPRINT 2 |  |  |  |  | 130
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas)
HT-12 | Creación de diagrama de procesos | Identificación de procesos | En Proceso | 50
|  | Reconocimiento de procesos a automatizar | En Proceso
|  | Creación de esquema de procesos (condicionales, estados..) | En Proceso
|  | Creación de diagrama de procesos por medio de una herramienta | En Proceso
HT-06 | Implementación de capa lógica de negocio | Análisis detallado de los requisitos y especificaciones de la lógica del negocio. | En Proceso | 120
Diseño y planificación de la estructura y funcionalidad de la capa de lógica del negocio.
Implementación de algoritmos y reglas del negocio específicas del domino
HORAS SPRINT 3 |  |  |  |  | 170